| DIRECTION GENERALE DE L'ENTRETIEN DES ROUTES ET AERODROMES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AVANCEMENT DES TRAVAUX DES VOIRIES DE LIBREVILLE ET D'OWENDO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SITUATION AU 18/10/2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PREMIER ARRONDISSEMENT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bureaux de contrôle | Entreprises |  |  | Itinéraires visités |  |  | Linéaire (km) |  | Type des travaux |  | Avancement des travaux |  |  | N° OS | Montant du Marché | Montant mis en règlement | Observations |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Date |  |  |  |  |  |  |
| S2+BTP | SOBEA |  |  | Château Angondjé-Village Angondjé |  |  | 1,350 |  | BB |  | Installation chantier……….. |  | 60,39% | N°121 05/09/2012 | 2 068 999 239 | 517 075 007 | Les travaux sont à l'arrêt depuis le 25/05/2013 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Travaux préparatoirs… |  | 63,43% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Terrassement…… |  | 82,06% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Chaussée |  | 11,68% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Assainissement…………… |  | 25,83% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Avancement physique global |  | 48,68% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DERRICK |  |  | Okala: tronçons C-H-D/A-D |  |  | 1,571 |  | Pavés |  |  |  |  | N°122 05/09/2012 | 1 545 015 138 | 572 288 716 | La cadence des travaux est faible.L'attachement du mois de décembre à Juillet 2013 a été validé par l'entreprise |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Installation chantier……………………….. |  | 54,84% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Travaux préparatoirs…… |  | 38,01% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Terrassement………… |  | 5,76% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Chaussée………… |  | 14,47% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Assainissement ……… |  | 30,09% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Avancement physique global |  | 28,63% |  |  |  |  |  |  |  |
| S2+BTP | COPRIM |  |  | Route Pavés 2eme cité-Sortie voie d'accès cité Amissa |  |  | 0,385 |  |  |  | Installation chantier………………………. |  | 73,33% | N°211 19/11/2012 | 393 303 582,00 | 311 651 944 | Les Travaux sont en cours d'achevement |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Travaux préparatoirs………………………… |  | 78,41% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Terrassement…………………………………… |  | 28,57% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Chaussée………………………………………. |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Assainissement……… |  | 86,60% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Avancement global |  | 73,38% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Troisième cité ANGONDJE-Axe 1 et 2 |  |  | 0,605 |  | Pavés |  | Installation chantier………………………. |  | 33,36% |  | 1 024 541 822 | 259 868 372 | Travaux en cours |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Travaux préparatoirs………………………… |  | 42,19% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Terrassement…………………………………… |  | 16,24% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Chaussée………………………………………. |  | 59,69% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Assainissement………… |  | 49,33% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Avancement global |  | 40,16% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SOCOFI |  |  | Voie 400ml |  |  | 0,4 |  |  |  | Travaux préparatoirs………………………… |  | 88,00% |  | 309 109 850 | 70 566 313 | Travaux en cours |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Terrassement…………………………………… |  | 27,00% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Chaussée………………………………………. |  | 21,00% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Assainissement………… |  | 34,00% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Avancement global |  | 42,50% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Voie N° 8 |  |  | 0,56 |  |  |  | Travaux préparatoirs………………………… |  | 75,00% |  | 827 945 289 | 181 810 059 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Terrassement…………………………………… |  | 39,00% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Chaussée………………………………………. |  | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Assainissement………… |  | 25,00% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Avancement global |  | 34,75% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Voie N°9 |  |  | 0,71 |  |  |  | Travaux préparatoirs………………………… |  | 60,00% |  | 982 002 166 | 39 654 285 | L'implantation des axes ont démarré |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Terrassement…………………………………… |  | 3,00% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Assainissement………… |  | 3,00% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Avancement global |  | 2,00% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Voie N°9 bis |  |  | 0,64 |  |  |  | Travaux préparatoirs………………………… |  | 37,00% |  | 571 568 247 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Terrassement…………………………………… |  | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Avancement global |  | 9,25% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Voie citée SNI4 |  |  | 0,512 |  |  |  | Travaux préparatoirs………………………… |  | 30,00% |  | 287 787 215 |  | L'implantation des axes n'ont pas démarré |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Terrassement…………………………………… |  | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Assainissement………… |  | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Avancement global |  | 7,50% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Rond point entre la N°8 et N°9 |  |  |  |  |  |  | Travaux préparatoirs………………………… |  | 27,00% |  | 278 931 728 |  |  |  |  |  |
| CETEX | ENTRACO |  |  | A1SV5-BatterieIV-Ecole OPT-Gros Bouquet |  |  |  |  |  |  | Installation chantier……. |  | 39,56% | N°198 06/11/2012 | 912 538 458 | 585 432 617 | en cours |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Travaux préparatoires.. |  | 38,15% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Terrassement…………..…. |  | 39,78% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Chaussée………………………. |  | 5,35% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Assainissement……… |  | 8,26% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Eclairage public |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | PAT12 Sécurité aux abords des ecoles Gros Bouquet 2 et 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 386 500 | 77 988 490 |  |  |  |  |
| S2+BTP |  |  |  | Carrefour charbonnage -ecole conventionnée bel air |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 818 054 | 11 728 883 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Voie d'accès Auberge d'Okala cim Gabon |  |  | 1,350 |  |  |  | Installation chantier……. |  | 24,00% | N°08 21/01/2013 | 1 461 866 821 |  | L'entreprise a transmis le 30/07/2013, le projet d'exécution et a reçu les observations y relatives. Elle a démarré l'implantation de l'axe de la route |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Travaux préparatoires.. |  | 22,27% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Terrassement…………..…. |  | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Chaussée………………………. |  | 1,15% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Assainissement……… |  | 19,86% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Eclairage public |  | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Avancement global |  | 11,21% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A1SV1 Carrefour charbonnage -ecole Publique charbonnages |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 071 151 744 | 1 170 377 259 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | carrefour derriere la prison -Mairie du 1er Arrondi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 119 348 |  |  |  |  |  |
|  | SOCO-BTP |  |  | Angondje |  |  | 2,500 |  | BB |  |  |  |  |  |  |  | Cours |  |  |  |
|  |  |  |  | Voirie du Bas de Gué Gué (entrée principale) |  |  | 0,784 |  | BB |  | Installation chantier……… |  | 77,60% | N°125 05/09/2012 | 1 028 688 404 | 1 358 478 393 | Projet validé depuis le 15/10/2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Travaux préparatoire… |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Terrassement……………… |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Chaussée………………… |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Assainissement…………… |  | 95,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| Totaux |  |  |  |  |  |  | 11,368 |  |  |  |  |  |  |  | 13 877 773 605 | 5 156 920 338 |  |  |  |  |
| SITUATION AU 18/10/2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEUXIEME ARRONDISSEMENT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bureaux de contrôle | Entreprises |  |  | Itinéraires visités |  |  | Linéaire (km) |  | Type des travaux |  | Avancement des travaux |  |  | N° OS | Montant du Marché | Montant mis en règlement | Observations |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Date |  |  |  |  |  |  |
| SGEC BTP | SOBEA |  |  | Carrefour Rio-Entrée Avéa |  |  | 0,290 |  | BB |  | Installation chantier……………………..… |  | 50,30% | N°126 05/09/2012 | 575 124 023 | 111 263 143 | Projet d'exécution transmis et validé le 07/11/2012. La réalisation du mur de soutennement est en cours. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Travaux preparatoires…………. |  | 179,39% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Terrassement……………… |  | 88,50% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Chaussée…………………….. |  | 135,35% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Assainissement…………… |  | 46,31% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Bretelle Echangeur de la cité de la Caisse |  |  | 0,200 |  | BB |  | Installation chantier……………………..… |  | 60,00% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Avancement Travaux .. |  | 23,00% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GROA |  |  | Echangeur Gare routiere-Atong Abé-Sortie Campagne, |  |  | 0,818 |  | Pavés |  | Installation chantier……………………….… |  | 39,52% | N°175 28/11/2012 | 1 057 988 767 | 190 221 860 | (Projet d'exécution transmis et validé le 07/11/2012. Les travaux de la SEEG en cours conditionne l'avancement des travaux. ) Travaux en arrêt |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Travaux preparatoires…………. |  | 40,32% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Terrassement……………………… |  | 63,68% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F/MO de GL |  | 16,14% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F/MO de latérite améliorée à 4% …….. |  | 16,78% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Assainissement…………… |  | 11,47% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SOCOBA EDTPL |  |  | Voiries à Aménager dans l'UOB |  |  | 3,349 |  | BB |  | Installation chantier ……… |  | 6,00% | Pas d'OS | 917 338 538 |  | Travaux en cours; Phase point-à- temps toujours incomplète du fait de pénurie de bitume; MDC reste en attente des plans d'exécutions |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Travaux préparatoires…… |  | 102,00% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Terrassement…………………… |  | 78,00% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Chaussée…………………………………… |  | 89,00% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Assainissement………………………… |  | 2,19% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Avancement global |  | 40,00% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Hotel de ville- Cocotier-Nkembo |  |  | 1,420 |  |  |  | Installation de chantier |  | 71,46% | N°003 11/01/2013 | 2 781 191 131 |  | en cours |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Travaux préparatoires…… |  | 26,40% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Chaussée…………………….. |  | 6,93% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Assainissement…………… |  | 19,52% |  |  |  |  |  |  |  |
| SGEC BTP | SOCOBA EDTPL |  |  | Musée de la Forêt-Carrefour Saint Michel Mairie du 2eme Arrond |  |  | 0,520 |  | BB |  | Installation chantier: …… |  | 93,33% | N°187 29/11/2011 | 499 881 481 | 302 505 269 | en cours |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Travaux préparatoires…… |  | 50,00% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Terrassement………… |  | 43,11% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Chaussée……………………… |  | 35,60% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Assainissement…………… |  | 55,64% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Voies autour de l'Asb Nat du Gabon |  |  | 0,800 |  |  |  | Installation de chantier… |  | 89,56% | N°003 11/01/2013 | 1 282 579 835 |  | Les travaux de PAT en cours |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Travaux préparatoire….. |  | 90,15% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Terrassement………….. |  | 73,98% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Chaussée…………………….. |  | 60,75% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Assainissement………….. |  | 54,18% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Aménagement des ruelles de la cité de la Caisse |  |  | 5,190 |  | BB |  | Installation chantier… |  | 96,96% |  | 2 901 605 616 | 1 513 790 670 | Projet d'exécution transmis à l'AD le 07/11/2012 sans l'approbation du BE, l'ADM renvois le PE au BE et attend son retour. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Travaux préparatoires… |  | 51,49% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Terrassement…………… |  | 80,80% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Chaussée…………………. |  | 50,21% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Assainissement…………… |  | 100,63% |  |  |  |  |  |  |  |
| Totaux |  |  |  |  |  |  | 12,587 |  |  |  |  |  |  |  | 10 015 709 391 | 2 117 780 942 |  |  |  |  |
| SITUATION AU 18/10/2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TROISIEME ARRONDISSEMENT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bureaux de contrôle | Entreprises |  |  | Itinéraires visités |  |  | Linéaire (km) |  | Type des travaux |  | Avancement des travaux |  |  | N° OS | Montant du Marché | Montant mis en règlement | Observations |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Date |  |  |  |  |  |  |
| ADM | SOBEA |  |  | Feu tricolore Akébé-Rond point Awendjé y compris Bretelle de l'Echangeur |  |  | 1,800 |  | BB |  | Installation chantier…… |  | 50,00% | N°222 11/12/2012 | 2 140 512 773 | 1 331 426 537 | Projet d'exécution transmis à l'ADM et est en cours de validation |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Travaux preparatoires… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Terrassement… |  | 10,00% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Chaussée………………… |  | 2,00% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beau Sejour-Plein Ciel |  |  | 1,700 |  | BB |  | Installation chantier……. |  | 100,00% | N°221 11/12/2012 | 2 385 478 359 | 894 388 595 | L'entreprise a procedée au déplacement du reseau enterrés (51,30 ml) dans la semaine du 22 au 29/03/2013 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Travaux préparatoires… |  | 66,39% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Terrassement………...…. |  | 31,49% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Chaussée…………………… |  | 26,73% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Assainissement…………… |  | 23,92% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sécurité et signalisation.. |  | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| Totaux |  |  |  |  |  |  | 3,500 |  |  |  | Pourcentage |  |  |  | 4 525 991 132 | 2 225 815 132 |  |  |  |  |
| SITUATION AU 18/10/2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QUATRIEME ARRONDISSEMENT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bureaux de contrôle | Entreprises |  |  | Itinéraires visités |  |  | Linéaire (ml) |  | Type des travaux |  | Avancement des travaux |  |  | N° OS | Montant du Marché | Montant mis en règlement | Observations |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Date |  |  |  |  |  |  |
| SNGE | EMGCE |  |  | Maison du livre Pavé |  |  | 0,1484 |  | Pavé |  | Installation chantier…… |  | 70,10% | N°131 05/09/2012 | 289 405 678 | 72 344 195 | Pavés non réceptionnés en attente des essais d'écrasement. Les travaux sont en arrêts depuis le 10 juillet 2013 à cause du non paiement de plusieurs factures mis dans le circuit des règlements. Démarrage de la deuxième phase des travaux |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Travaux préparatoire…… |  | 22,00% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Terrassement……………… |  | 36,00% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | chaussée…………………….. |  | 28,30% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Eclairage public……… |  | 13,80% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Assainissement…………… |  | 54,20% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Avancement global |  | 42,10% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ENTRACO |  |  | PAT-13/Hotel Méridien-Montée Quartier London-Feux tricolores de Glass |  |  |  |  |  |  | Installation chantier… |  | 60,00% | N°198 06/11/2012 | 121 356 223 | 7 759 593 | L'entreprise a commencé son installation de chantier le 09/09/2013.La MDC a réçu le 11/10/2013 tous les documents fournis par l'entreprise sur le marché n°18/MEIAT/FER/2011 dont l'enveloppe est épuisée. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Travaux préparatoire |  | 15,00% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Terrassement…………… |  | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Chaussée……………………… |  | 29,00% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Assainissement……… |  | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Réaménagement du terre plein central au niveau du carrefour Boulingui |  |  |  |  |  |  | Installation chantier… |  | 70,00% | N°229 27/12/2012 | 257 688 625 |  | Reprise des travaux sur le carrefour Boulingui.L'entreprise a commencé son installation de chantier le 09/09/2013. La MDC a réçu le 11/10/2013 tous les documents fournis par l'entreprise sur le marché n°18/MEIAT/FER/2011 dont l'enveloppe est épuisée. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Travaux préparatoire |  | 80,00% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Terrassement…………… |  | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Chaussée……………………… |  | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Assainissement……… |  | 45,00% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SOBEA |  |  | Station Total Oloumi-Tractafric |  |  | 0,211 |  | BB |  | Installation chantier … |  | 18,22% | N°132 05/09/2012 | 749 968 989 | 92 665 435 | Les travaux sont en arrêt depuis le 14 mars 2013 à cause du non paiement de plusieurs factures relatives aux travaux réalisés dans les arrondissements dont l'entreprise est attributaire. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Travaux préparatoire…. |  | 60,00% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Terrassement…………… |  | 9,30% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Chaussée………………… |  | 8,30% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Assainissement…………… |  | 12,40% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NB: Le projet Station Total Oloumi-Tractafric qui partait initialement de la Station Total d'Oloumi jusqu'au carrefour CFAO et mesurait 512 m de long est ramené, du carrefour ETDE ( ancien SOGEC° au carrefour CFAO avec un linéaire de 211 m, soit une réduction de 301 m. Ces 301 m sont inclus dans un autre marché (réalisation du pont d'Oloumi exécuté par SOBEA). |  |  |  |
| Totaux |  |  |  |  |  |  | 0,359 |  |  |  | Pourcentage |  |  |  | 1 418 419 515 | 172 769 223 |  |  |  |  |
| SITUATION AU 18/10/2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CINQUIEME ARRONDISSEMENT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bureaux de contrôle | Entreprises |  |  | Itinéraires visités |  |  | Linéaire (ml) |  | Type des travaux |  | Avancement des travaux |  |  | N°OS | Montant du Marché | Montant mis en règlement | Observations |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Date |  |  |  |  |  |  |
| GENITECH | SOBEA |  |  | Derriere Pharmacie - Awendje |  |  |  |  |  |  | installation chantier……… |  |  |  | 617 572 281 |  | Travaux en arret pour factures impayées |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Travaux préparatoire…….. |  | 50,00% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Terrassement……………… |  | 50,00% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Chaussée……………………… |  | 30,00% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Assainissement .......... |  | 10,00% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Avancement global |  | 25,00% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Rue du Senateur |  |  | 0,215 |  |  |  | installation chantier……… |  | 66,66% | N° 96 24/08/2012 |  |  | Projet d'exécution en cours de finalisation |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Travaux préparatoire…….. |  | 19,88% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Terrassement……………… |  | 25,77% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Chaussée……………………… |  | 0,76% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Assainissement .......... |  | 7,32% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Rue des amoureux |  |  | 0,850 |  |  |  | Traitmt partiel troittoirs |  |  |  | 1 337 156 642 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rechargement partiel au 0/25 zone ecole Colibrio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sondage sur + - 300 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Mur de soutenement Mindoubé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 750 401 | 72 263 838 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | CEDOC - FOPI |  |  | 0,658 |  | BB |  | installation chantier……… |  | 100,00% | N°98 24/08/2012 | 966 346 166 | 1 021 075 314 | Le reste concernera : -Signalisation routière. -Ralentisseurs. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Travaux préparatoire…….. |  | 552,44% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Terrassement……………… |  | 169,55% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Chaussée……………………… |  | 78,87% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Assainissement .......... |  | 55,00% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Avancement global |  | 98,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| ADM | SOBEA |  |  | Carrefour SOVOG - Decharge MINDOUBE |  |  | 0,900 |  | BB |  | Travaux préparatoires : |  | 13,21% | N°83 06/06/2012 | 1 890 221 210 | 648 566 497 | Baisse d'activité depuis lundi 22/04/2013 (fréquence de pluie en augmentation) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Terrassement : |  | 70,91% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Chaussée : |  | 14,95% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Assainissement : |  | 12,47% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Dorssale Lalala-Dakar VOIE 1 |  |  | 0,354 |  | BB |  | Travaux préparatoires : |  | 153,08% | N°173 17/11/2011 | 349 242 661 | 346428161 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Terrassement : |  | 108,23% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Chaussée : |  | 87,74% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Assainissement : |  | 41,83% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Dorsale Lalala-Dakar VOIE 2 |  |  | 0,704 |  |  |  | Travaux préparatoires : |  | 9,16% |  | 687 339 626 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Terrassement : |  | 26,26% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Chaussée : |  | 61,69% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Assainissement : |  | 97,11% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Itineraire MAMBOUNDOU |  |  | 0,300 |  |  |  | Mise en œuvre du 0/25 |  |  | N°94 24/08/2012 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Decharge SOVOG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 757 811 481 | 321 702 828 |  |  |  |  |
| ADM | ENTRACO |  |  | PAT9/PK6-pk12 sur RN1 |  |  |  |  |  |  | installation chantier…… |  | 70,00% | N°198 06/11/2012 | 342 768 811 | 223 766 345 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Travaux préparatoire…… |  | 55,59% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Assainissement ......... |  | 44,35% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | PAT -8/Chaud Chaud pk8- Nyali-Beau Séjour |  |  |  |  |  |  | installation chantier…… |  | 70,00% |  | 916 512 802 | 499 040 439 | Travaux en cours d'exécution |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Travaux préparatoire…… |  | 18,00% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Assainissement ........ |  | 80,00% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MIKA |  |  | Accès décharge de MINDOUBE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 587 343 692 | 434 605 800 |  |  |  |  |
|  | CARBONCOR Marketing Central Africa |  |  | Chaussée dégradée Echangeur Lalala |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N°23 | 17 419 544 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21/02/2013 |  |  |  |  |  |  |
| Totaux |  |  |  |  |  |  | 3,981 |  |  |  |  |  |  |  | 8 549 485 318 | 3 567 449 222 |  |  |  |  |
| SITUATION AU 18/10/2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SIXIEME ARRONDISSEMENT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bureaux de contrôle | Entreprises |  |  | Itinéraires visités |  |  | Linéaire (km) |  | Type des travaux |  | Avancement des travaux |  |  | N°OS | Montant du Marché | Montant mis en règlement | Observations |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Date |  |  |  |  |  |  |
| ADM | ENTRACO |  |  | PK12-camp militaire;bangos-entrée hôpital de Melen; sortie Hôpital Melen - Rail |  |  | 5,500 |  | BB |  | Installation chantier …. |  | 60,00% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Curage caniveaux…………………..………… |  | 20,00% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Débroussailage manuel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nettoyage à la niveleuse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S2+BTP |  |  |  | Route Bambochine-Lycée Montalier |  |  | 1,530 |  | BB |  | Installation chantier ……. |  | 95,11% | N°135 05/09/2012 | 1 942 079 282 | 459 277 437 | Les travaux sont au ralenti. Accord par la Mission de Contrôle du projet d'exécution |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Travaux préparatoire ……. |  | 26,02% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Terrassement ……. … |  | 19,81% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Chaussée…………… |  | 5,44% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Assainissement……… |  | 17,65% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Avancement global |  | 32,81% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SOCO-BTP |  |  | Ecole Dragage-Lycée Koweit |  |  | 2,194 |  | BB |  | Début du NEttoyage du chantier depuis le Lundi 19/11/2011 |  |  | N°136 05/09/2012 | 3 630 754 054 | 264 490 274 | les travaux sont en arrêt depuis le 14/06/2013 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Installation chantier… |  | 56,67% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Travaux preparatoire |  | 45,55% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Terrassement ……. … |  | 8,35% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Chaussée…………… |  | 4,14% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | assainissement |  | 2,92% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Avancement global |  | 23,52% |  |  |  |  |  |  |  |
| ADM | SOGACER |  |  | voie fin projet à gauche |  |  | 0,546 |  |  |  |  |  |  | N°39 27/03/2013 | 311 100 553 |  | les travaux sont en arrêt depuis le 02/08/2013 |  |  |  |
|  |  |  |  | Evasion 2000-Bretelle Eglise |  |  | 0,800 |  | BB |  | Travaux préparatoires : |  | 38,14% | N°16 13/01/2012 | 1 553 515 177 | 387 965 656 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Terrassement : |  | 41,97% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Chaussée : |  | 18,12% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Assainissement : |  | 8,84% |  |  |  |  |  |  |  |
| S2+BTP |  |  |  | Voie d'accès au stade ASSELE |  |  | 0,980 |  | BB |  | Installation chantier …… |  | 100,00% |  |  | 309 202 485 | Les travaux sont en arrêt depuis le 28/06/2013. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Travaux preparatoire…… |  | 61,41% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Terrassement……………… |  | 34,72% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Chaussée……………………… |  | 35,79% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Assainissement…………… |  | 63,12% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Avancement global |  | 59,01% |  |  |  |  |  |  |  |
| Totaux |  |  |  |  |  |  | 11,550 |  |  |  | Pourcentage |  |  |  | 7 437 449 066 | 1 420 935 852 |  |  |  |  |
| SITUATION AU 18/10/2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMMUNE D'OWENDO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bureaux de contrôle | Entreprises |  |  | Itinéraires visités |  |  | Linéaire (km) |  | Type des travaux |  | Avancement des travaux |  |  | N° OS | Montant du Marché | Montant mis en règlement | Observations |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Date |  |  |  |  |  |  |
| BNETD | COPRIM |  |  | Accès SOGI |  |  | 0,761 |  | Pavés |  | Installation chantier ……… |  | 54,95% |  | 737 438 574 | 163 763 904 | Travaux en arrêt depuis 08/07/2013 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Travaux preparatoires… |  | 80,90% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Terrassement……………… |  | 24,53% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | assainissement……………. |  | 27,13% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipement et signalisation |  | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SOCO-BTP |  |  | Voie d'accès à Akournam1 (voie principal 0,72 ml- dans la cité 0,590 ml - voie secondaire 0,13 ml) |  |  | 1,487 |  |  |  | Installation chantier ……… |  | 48,95% | N°230 | 1 614 136 023 | 114 263 324 | Le projet d'exécution des travaux n'est pas encore validé. Travaux en arrêt depuis le 07/06/2013 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Travaux préparatoires |  | 56,48% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Terrassement……………… |  | 45,80% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Chaussée…………………… |  | 0,00% | 27/12/2012 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Assainissement………… |  | 5,61% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SOCOFI |  |  | Cité Octra-Cité SNI |  |  | 0,940 |  |  |  | Installation chantier ……… |  | 30,00% | N°006 21/01/2013 | 2 292 722 812 | 142 009 941 | Le projet d'exécution des travaux n'est pas encore validé. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Assainissement……… |  | 40,23% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Echangeur SETRAG - Cité OCTRA - Cité SNI |  |  | 1,340 |  | BB |  | Installation chantier ……… |  | 60,87% |  |  |  | Travaux en cours d'exécution (Fin de projet prévue initialement au 08/06/2013) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Travaux préparatoires…… |  | 25,18% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Terrassement………………. |  | 54,64% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Assainissement……………… |  | 31,61% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MIKA SERVICES |  |  | Voirie de la Cité Razel 3 |  |  | 0,482 |  | BB |  | Installation chantier ……… |  | 18,59% | N°136 20/09/2011 | 384 301 725 | 84 299 958 | Travaux en cours d'exécution (Fin de projet prévue initialement au 31/12/2012) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Travaux preparatoires… |  | 4,57% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Terrassement………… |  | 5,87% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Chaussée…………………… |  | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Assainissement………… |  | 32,34% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Voirie de la Cité Razel 2 |  |  | 0,847 |  | BB |  | Installation chantier ……… |  | 22,22% |  | 526 039 692 | 404 228 347 | Travaux en cours d'exécution (Fin de projet prévue initialement au 15/04/2013) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Travaux preparatoires… |  | 28,18% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Terrassement……………… |  | 18,02% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Chaussée…………………… |  | 1,82% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Assainissement………… |  | 62,79% |  |  |  |  |  |  |  |
| BNETD | MIKA SERVICES |  |  | Voie express Pont Nomba-Port Owendo |  |  | 0,053 |  | PAT et assainissement |  | Travaux preparatoires |  | 7,80% | N°88 | 43 034 339 |  | Travaux terminés: reste 335 m2 de PAT déjà réalisés, n'ont encore été pris en attachement. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Chaussée………………… |  | 40,13% | 23/07/2012 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Route (carrefour Rougier) -Rails |  |  | 2,420 |  | BB |  | Installation chantier ……… |  | 23,64% | N°19 13/01/2012 | 1 524 804 435 | 279 685 898 | Travaux en cours d'exécution (Fin de projet prévue initialement au 03/04/2013) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Travaux préparatoires……… |  | 59,88% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Terrassement……………… |  | 24,35% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Chaussée…………………… |  | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Assainissement………………… |  | 36,84% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Avancement physique global |  | 18,03% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Contournement de LTNOB |  |  | 0,741 |  | BB |  | Installation chantier ……… |  | 100,24% | N°141 05/09/2012 | 650 236 178 | 276 573 318 | Travaux en cours d'exécution (Fin de projet prévue initialement au 03/04/2013) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Travaux préparatoires……… |  | 38,71% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Terrassement……………… |  | 13,36% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Chaussée………………………………… |  | 18,95% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Assainissement…………………… |  | 56,93% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Avancement physique global |  | 42,40% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Accès Lycée Technique |  |  | 0,500 |  | BB |  | Installation chantier ……… |  | 86,40% |  |  |  | Projet d'exécution toujours au niveau du B E, l'ADM attent que celui-ci lui soit transmis depuis le 09/11/2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | construction de la barrière LTNOB |  | 70,00% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pose caniveaux 50x50 travaux en cours |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pose caniveaux 60x60 travaux en cours |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mur de soutènement travaux en cours |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Totaux |  |  |  |  |  |  | 9,572 |  |  |  | Pourcentage |  |  |  | 7 772 713 778 | 1 464 824 690 |  |  |  |  |
| SITUATION AU 18/10/2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMMUNE DU CAP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bureaux de contrôle | Entreprises |  |  | Itinéraires visités |  |  | Linéaire (km) |  | Type des travaux |  | Avancement des travaux |  |  | N° OS | Montant du marché | Montant mis en reglément | Observations |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Date |  |  |  |  |  |  |
| ADM | Colas |  |  | Cap Santa- Clara |  |  | 0,920 |  | BB |  | Installation chantier ……… |  | 100,00% | N° 82 | 1 351 872 725 | 1 457 224 960 | Travaux en cours |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Travaux préparatoires…… |  | 68,00% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Terrassement…………………… |  | 46,00% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Chaussée…………………………………… |  | 22,00% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Assainissement………………………… |  | 3,00% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cap Estérias |  |  | 0,150 |  | BB |  | Installation chantier ……… |  | 70,00% |  | 1 964 298 068 |  | Travaux en cours NB: 0,83 km de route déjà livré, reste 0,150 en cours |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Travaux préparatoires…… |  | 100,68% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Terrassement…………………… |  | 99,69% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Chaussée…………………………………… |  | 106,37% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Assainissement…………………… |  | 80,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| Totaux |  |  |  |  |  |  | 1,070 |  |  |  | Avancement global |  | 43,94% |  | 3 316 170 793 | 1 457 224 960 |  |  |  |  |
| NB: | 1er Campement: |  |  |  |  |  | 1 412 m Travaux finis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Route du Cap Estérias: |  |  |  |  |  | 7 Km Travaux finis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Voirie Cap Estérias: |  |  |  |  |  | 1 500 m Travaux en cours de démarrage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Santa-Clara: |  |  |  |  |  | 5 700 m Latérité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Linéaire total des travaux en cours (km) |  |  |  |  |  |  | 53,987 |  |  |  | Montant total (FCFA) |  | 56 913 712 598 |  | Montant mis en reglement (FCFA) |  | 17 583 720 359 |  |  |  |